## 阶段排期总览
阶段排期总览
排期从 2026.7.6（周一）开始，到 2026.9.30 结束。整体按自然周拆分为 13 个周窗口，其中第 13 周为 9.28-9.30 的短周收口。
周次 | 日期范围 | 所属阶段 | 本周主题 | 核心交付
W1 | 7.6-7.12 | 阶段 1 | 编辑器壳子与三列布局 | 编辑器路由、三列布局、顶部工具栏、基础 store、组件面板入口
W2 | 7.13-7.19 | 阶段 1 | 画布交互与图表组件体系 | 可拖拽画布、组件移动缩放、防碰撞、图表 registry、统一渲染器、空状态 demo
W3 | 7.20-7.26 | 阶段 2 | 组件属性面板与基础配置项 | 右侧属性面板、基础展示属性、组件配置保存、配置校验提示
W4 | 7.27-8.2 | 阶段 2 | 数据集本地管理 | 本地数据集导入、字段识别、数据预览、字段元数据调整
W5 | 8.3-8.9 | 阶段 2 | 数据绑定闭环 | 数据集选择、字段绑定、绑定校验、绑定异常提示、组件联动展示
W6 | 8.10-8.16 | 阶段 3 | 接口数据接入 | 数据集接口适配、查询参数传递、真实数据读取、加载与失败状态
W7 | 8.17-8.23 | 阶段 3 | 真实数据调测 | 图表真实数据渲染、字段类型适配、空值处理、接口异常调测
W8 | 8.24-8.30 | 阶段 3 | 后端保存联动 | 看板配置保存、修订版本处理、冲突处理、保存状态反馈
W9 | 8.31-9.6 | 阶段 4 | 预览链路 | 预览页、只读渲染、预览数据加载、预览异常状态
W10 | 9.7-9.13 | 阶段 4 | 发布链路 | 发布入口、发布查看页、发布状态反馈、发布失败处理
W11 | 9.14-9.20 | 阶段 4 | 体验打磨 | 交互 polish、视觉一致性、空状态与错误状态补齐、性能初步优化
W12 | 9.21-9.27 | 阶段 4 | 测试验收 | 单元测试、集成测试、主流程回归、验收问题修复
W13 | 9.28-9.30 | 阶段 4 | 最终收口 | 验收清单确认、发布材料整理、遗留问题分级、季度版本收口